## Budget
Budget événement — prévu / engagé / payé
Nom de l'événement
Montants en |  | choisis une fois, et ne mélange jamais
Enveloppe totale
Prévu total
Engagé total
Payé total
Reste à engager sur l'enveloppe
Part de l'enveloppe engagée (%)
Poste | Ligne | Prestataire | Prévu | Engagé (devis signé) | Payé | Reste à engager | Reste à payer | Écart | Statut | Date de facture | Échéance | Notes
Lieu et fluides | Location de salle, électricité, eau
Lieu et fluides | Remise en état et caution
Technique (son, lumière, vidéo) | Prestation son, lumière, vidéo
Restauration | Traiteur, boissons, pauses
Programmation et intervenants | Cachets et défraiements des intervenants
Communication et signalétique | Supports de communication et signalétique
Communication et signalétique | Frais de billetterie ou de plateforme
Sécurité et secours | Agents de sécurité et poste de secours
Sécurité et secours | Gardiennage de nuit
Équipe et défraiements | Défraiements de l'équipe interne
Équipe et défraiements | Repas et hébergement des équipes techniques
Logistique et transport | Transport et manutention du matériel
Logistique et transport | Consommables
Assurances | Annulation, responsabilité civile, matériel
Montage et démontage | Heures hors créneau standard
Imprévus | Marge pour aléas
TOTAL

## Mode d'emploi
Mode d'emploi
Ce fichier suit un budget événement en trois temps : prévu, engagé, payé.
Choisis une fois si tu travailles en HT ou en TTC, et ne mélange jamais les deux dans le fichier.
Renseigne l'enveloppe totale en haut : le bloc de synthèse se met à jour seul.
Une ligne est un poste de dépense. Prévu est ton estimation, Engagé le montant du devis signé, Payé ce qui est réellement sorti.
Reste à engager, reste à payer et écart se calculent seuls dès que tu remplis Prévu, Engagé ou Payé.
Le statut se choisit dans la liste déroulante, de À chiffrer à Payé.
Les lignes pré-remplies couvrent les postes courants, y compris ceux qu'on oublie (montage hors créneau, gardiennage, consommables...). Ajoute ou supprime des lignes selon ton événement.
Un écart positif (Engagé au-dessus de Prévu) passe en rouge, tout comme une échéance dépassée avec un reste à payer non nul.
Entre professionnels, le délai de paiement convenu ne peut dépasser 60 jours après la date d'émission de la facture, ou 45 jours fin de mois si le contrat le prévoit (Code de commerce, art. L441-10). Une échéance saisie au-delà de ce plafond passe en ambre. Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414392
Si l'engagé total dépasse l'enveloppe, la ligne de synthèse correspondante passe en rouge.
L'article qui détaille la méthode : https://squena.com/fr/blog/budget-previsionnel-evenement?utm_source=modele-xlsx&utm_medium=fichier&utm_campaign=budget-evenement-prevu-engage-paye
Modèle offert par Squena, l'espace de travail des organisateurs d'événements — squena.com