## Conducteur
Conducteur d'événement (déroulé minute par minute)
Événement
Date
Lieu
Qui mène la conduite
Version et mise à jour
Heure de début | 9:00
Heure de fin impérative
Heures clés
Moment | Heure | Notes
Arrivée des équipes (montage)
Convocation de l'équipe
Balances et répétition
Ouverture des portes
Début
Fin
Fin impérative
Démontage
Le déroulé
N° | Début | Durée (min) | Fin | Séquence | Lieu ou scène | Sur scène | Responsable | Son | Lumière | Vidéo et diaporama | Notes | Statut
1 |  | 30 |  | Accueil café | Hall d'accueil | — | Responsable d'accueil | Playlist d'accueil | Lumière de salle | Boucle partenaires |  | Validé
2 |  | 5 |  | Mot d'accueil et consignes | Scène principale | Animateur | Régisseur | Micro de l'animateur ouvert | Plein feu scène | Diapo d'accueil |  | Validé
3 |  | 10 |  | Ouverture officielle | Scène principale | Organisateur | Régisseur | Micro de pupitre | Spécial pupitre | Diapo de titre |  | Validé
4 |  | 30 |  | Plénière d'ouverture | Scène principale | Intervenant principal | Régisseur | Micro cravate | Poursuite | Diaporama de l'intervenant |  | Validé
5 |  | 10 |  | Questions-réponses (plénière) | Scène principale | Intervenant + animateur | Régisseur | Deux micros main | Plein feu scène | Diapo vierge |  | Brouillon
6 |  | 40 |  | Table ronde | Scène principale | 4 intervenants + modérateur | Régisseur | 5 micros cravate | Ambiance table ronde | Diapo de la table ronde |  | Brouillon
7 |  | 15 |  | Pause | Foyer | — | Responsable d'accueil | Musique d'ambiance | Lumière de salle | Boucle partenaires |  | Validé
8 |  | 45 |  | Atelier A | Salle 2 | Animateur d'atelier | Responsable de salle | Micro de salle | Préréglage de salle | Diaporama de l'atelier | En parallèle de l'atelier B | Brouillon
9 |  | 20 |  | Networking | Foyer | — | Responsable d'accueil | Musique d'ambiance | Lumière de salle | Boucle partenaires |  | Validé
10 |  | 60 |  | Déjeuner | Foyer | — | Responsable traiteur | Musique d'ambiance | Lumière de salle | — |  | Validé
11 |  | 30 |  | Plénière de l'après-midi | Scène principale | Intervenant de l'après-midi | Régisseur | Micro cravate | Poursuite | Diaporama de l'intervenant |  | Brouillon
12 |  | 25 |  | Entretien sur scène | Scène principale | Intervenant + animateur | Régisseur | Deux micros cravate | Ambiance chaude | Diapo de titre |  | Brouillon
13 |  | 15 |  | Pause café | Foyer | — | Responsable d'accueil | Musique d'ambiance | Lumière de salle | Boucle partenaires |  | Validé
14 |  | 10 |  | Mot de clôture | Scène principale | Animateur | Régisseur | Micro de pupitre | Spécial pupitre | Diapo de remerciements |  | Validé
15 |  | 5 |  | Remerciements et fin | Scène principale | Animateur + organisateur | Régisseur | Micro de pupitre | Plein feu scène | Diapo de générique |  | Validé
Durée totale
Marge avant la fin impérative

## Mode d'emploi
Mode d'emploi
Un conducteur (on dit aussi une conduite, ou un run of show) est le script minute par minute du jour J : qui fait quoi, où, à quelle heure, avec quel son, quelle lumière et quelle image.
Remplis l'en-tête une fois : événement, lieu, qui mène la conduite, et l'heure de début. 09:00 n'est qu'un exemple : change-la.
Trois heures clés se calculent seules : le début, la fin et la fin impérative. Les autres sont à saisir.
Le déroulé contient une quinzaine de séquences d'exemple, de l'accueil café aux remerciements. Remplace-les par les tiennes.
Remplis les durées dans l'ordre, du haut vers le bas. Une durée vide arrête le calcul de toutes les lignes suivantes, exprès : cela veut dire que cette séquence n'est pas encore chronométrée.
Le début et la fin se calculent à partir de la durée. Ne les écris pas à la main.
Passe une séquence en « Modifié » dès que tu la déplaces, plutôt que de changer l'heure sans rien dire : l'équipe lit la colonne Statut avant de lire l'horloge.
Si tu renseignes une heure de fin impérative, la case Fin de toute séquence qui finit après elle passe en rouge, et la marge en bas devient négative et rouge.
Écris les heures avec deux-points : 09:30, pas 9h30. Excel ne lit pas « 9h30 » comme une heure, et le calcul ne démarre pas.
Cette feuille ne gère pas un show qui passe minuit : sépare-le en deux feuilles, ou suis-le en minutes écoulées plutôt qu'en heure de l'horloge.
Imprime une version datée pour le jour même, et garde un fichier pour la répétition, distinct de celui du show.
L'article qui détaille la méthode : https://squena.com/fr/blog/conducteur-evenement?utm_source=modele-xlsx&utm_medium=fichier&utm_campaign=conducteur-evenement
Modèle offert par Squena, l'espace de travail des organisateurs d'événements — squena.com