## Rétroplanning
Rétroplanning événement (J-N)
Nom de l'événement
Jour J | [10 empty] | Gantt par semaine — violet : à venir · rouge : en retard · gris : fait · ◆ : jalon · colonne foncée : jour J · ambre : cette semaine
Aujourd'hui
Phase | Poste | Tâche | Responsable | Prestataire | J-N | Durée (j) | Début | Date limite | Statut | Notes
Cadrage | Cadrage | Définir l'objectif de l'événement | Direction |  | 180 | 10 |  |  | À faire
Cadrage | Budget | Fixer l'enveloppe budgétaire prévisionnelle | Direction |  | 175 | 10 |  |  | À faire
Cadrage | Cadrage | Choisir la date et une date de repli | Direction |  | 170 | 7 |  |  | À faire
Cadrage | Lieu | Lister des options de lieu | Chef de projet |  | 160 | 14 |  |  | À faire
Cadrage | Cadrage | Valider le format (présentiel, hybride, digital) | Direction |  | 150 | 7 |  |  | À faire
Cadrage | Cadrage | Rédiger le brief événement | Chef de projet |  | 130 | 14 |  |  | À faire
Prestataires | Lieu | Rédiger le cahier des charges lieu | Chef de projet |  | 120 | 7 |  |  | À faire
Prestataires | Lieu | Demander des devis lieu | Chef de projet |  | 115 | 14 |  |  | À faire
Prestataires | Restauration | Demander des devis traiteur | Chef de projet |  | 110 | 14 |  |  | À faire
Prestataires | Technique | Demander des devis technique (son, lumière, vidéo) | Chef de projet |  | 105 | 14 |  |  | À faire
Prestataires | Sécurité | Demander des devis sécurité | Chef de projet |  | 100 | 14 |  |  | À faire
Prestataires | Lieu | Visiter les lieux présélectionnés | Chef de projet |  | 95 | 10 |  |  | À faire
Contrats | Budget | Comparer les devis reçus | Chef de projet |  | 90 | 7 |  |  | À faire
Contrats | Lieu | Signer le contrat de lieu | Direction |  | 85 | 5 |  |  | À faire
Contrats | Technique | Signer le contrat technique | Chef de projet |  | 80 | 5 |  |  | À faire
Contrats | Restauration | Signer le contrat traiteur | Chef de projet |  | 75 | 5 |  |  | À faire
Contrats | Budget | Verser les acomptes | Administratif |  | 70 | 5 |  |  | À faire
Communication et équipe | Communication | Définir le plan de communication | Communication |  | 65 | 10 |  |  | À faire
Communication et équipe | Communication | Ouvrir les inscriptions | Communication |  | 60 | 0 |  |  | À faire
Communication et équipe | Équipe | Recruter l'équipe terrain (hôtesses, régisseurs) | Chef de projet |  | 55 | 21 |  |  | À faire
Logistique | Lieu | Réaliser le plan de salle | Chef de projet |  | 45 | 10 |  |  | À faire
Communication et équipe | Communication | Lancer les relances d'inscription | Communication |  | 40 | 0 |  |  | À faire
Logistique | Technique | Rédiger la fiche technique | Régisseur |  | 35 | 10 |  |  | À faire
Logistique | Administratif | Vérifier les autorisations auprès de la mairie ou de la préfecture selon le cas | Administratif |  | 30 | 10 |  |  | À faire
Logistique | Sécurité | Valider le dispositif de sécurité | Chef de projet |  | 20 | 7 |  |  | À faire
Derniers réglages | Cadrage | Finaliser le conducteur | Chef de projet |  | 10 | 7 |  |  | À faire
Derniers réglages | Équipe | Briefer l'équipe terrain | Chef de projet |  | 5 | 1 |  |  | À faire
Derniers réglages | Cadrage | Confirmer tous les prestataires | Chef de projet |  | 3 | 3 |  |  | À faire
Derniers réglages | Logistique | Réceptionner les livraisons | Régisseur |  | 1 | 1 |  |  | À faire
Derniers réglages | Lieu | Monter le lieu | Régisseur |  | 1 | 1 |  |  | À faire
Jour J | Cadrage | Ouvrir les portes | Chef de projet |  | 0 | 0 |  |  | À faire
Après | Lieu | Démonter le lieu | Régisseur |  | -1 | 1 |  |  | À faire
Après | Budget | Réceptionner les factures | Administratif |  | -10 | 9 |  |  | À faire
Après | Budget | Payer les prestataires dans les délais convenus | Administratif |  | -20 | 10 |  |  | À faire
Après | Cadrage | Faire le bilan et la fiche prestataires pour l'édition suivante | Chef de projet |  | -30 | 10 |  |  | À faire

## Mode d'emploi
Mode d'emploi
Ce fichier t'aide à construire le rétroplanning d'un événement, du cadrage au bilan.
Renseigne le jour J en haut de l'onglet Rétroplanning : les dates limites se calculent seules.
Chaque ligne est une tâche : phase, poste, tâche, responsable, prestataire, J-N, durée, début, date limite, statut, notes.
La colonne J-N indique le nombre de jours avant le jour J. Un nombre négatif place la tâche après le jour J (par exemple le bilan, à J+30).
La colonne Date limite se calcule automatiquement (jour J moins J-N) : ne l'écris pas à la main.
La colonne Durée (en jours) est à toi de la remplir. Une durée vide ou à 0 marque un jalon (◆), sans étalement.
La colonne Début se calcule seule : elle part de la date limite et recule d'autant de jours que la durée l'indique.
Les tâches et les délais sont des ordres de grandeur : ajuste-les à ton format d'événement.
Le statut se choisit dans la liste déroulante : À faire, En cours, Fait, Bloqué.
Une ligne en retard (date limite dépassée, statut différent de Fait) passe en rouge automatiquement.
Une échéance dans les 7 jours et pas encore traitée passe en ambre.
Une ligne au statut Fait s'affiche grisée et barrée.
À droite du tableau, le Gantt place une semaine par colonne, à partir du lundi de la tâche la plus tôt, sur 40 semaines. Au-delà, les barres sortent de la vue.
Chaque barre suit sa tâche : violet pour une tâche à venir, rouge pour un retard, gris pour une tâche faite. Un losange ◆ marque un jalon.
La colonne du jour J se distingue par une bande discrète, et la semaine en cours par une bande ambre, même sans tâche dessus.
Pour tout lire à l'impression, choisis le format A3 : le Gantt est large.
Pour ajouter des lignes, copie le format d'une ligne existante afin de garder les couleurs et les formules.
L'article qui détaille la méthode : https://squena.com/fr/blog/retroplanning-evenement?utm_source=modele-xlsx&utm_medium=fichier&utm_campaign=retroplanning-evenement
Modèle offert par Squena, l'espace de travail des organisateurs d'événements — squena.com